Приложение 1 к Программе повышения КОО

**Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в МКОУ СОШ № 4 с.Нижняя Александровка со стабильно низкими образовательными результатами обучения, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на 2020/2021/2022 учебные года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Организационные мероприятия** | | |
| Проведение мониторинговых исследований, подготовка аналитической информации по МКОУ СОШ № 4:  - анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов, Всероссийских проверочных работ (сопоставительный с результатами промежуточной, итоговой аттестации, региональных проверочных и иных диагностических работ, уровнем освоения и объемом выполнения программ);  - анализ участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, иных конкурсных мероприятиях;  - анализ продолжения обучения выпускников 9, 11-х классов;  - анализ состояния обеспеченности кадровыми ресурсами МКОУ СОШ № 4:  - анализ состояния внутренней системы оценки качества образования в МКОУ СОШ № 4;  - анализ результатов реализации программ развития (повышения качества образования);  - анализ иных внутренних факторов, влияющих на результативность и эффективность деятельности, на основе материалов самообследования деятельности МКОУ СОШ № 4 за предыдущий период. | Февраль - март 2021 г. | Администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Организация сетевого взаимодействия МКОУ СОШ № 4 с образовательными организациями со стабильно высокими образовательными результатами | Февраль - март 2021 г. | ИМЦ, администрация МКОУ СОШ № 4 |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | |
| Внесение изменений в программы развития (повышения качества образования) МКОУ СОШ № 4 | Февраль 2021 г. | Администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Внесение изменений в локальные нормативно-правовые акты, обеспечивающие внутреннюю систему оценки качества образования в МБОУ СОШ № 6 | в течение 2020-2021 гг | Администрация МКОУ СОШ № 4 |
| **3. Методическое и информационное сопровождение** | | |
| Участие руководителей, заместителей руководителей МКОУ СОШ № 4 в региональных программах повышения квалификации | 2020/2021/2022 | ИМЦ, администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Консультирование, методическое сопровождение молодых, малоопытных учителей-предметников МКОУ СОШ № 4 | 2020/2021/2022 | ИМЦ, администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Участие в стажировках по организации работы по качеству образования, руководителя и заместителей руководителей МКОУ СОШ № 4 | С февраля 2020-2022 в течение учебного года | ИМЦ, администрация МКОУ СОШ № 4 |
| **4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| Активизация работы деятельности творческих групп педагогических работников по вопросам совершенствования технологий обучения и повышения качества преподавания общеобразовательных предметов | Февраль-март 2021г. | Администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Проведение тренингов с педколлективом МКОУ СОШ № 4 по формированию мотивации на развитие | в течение 2021/2022/2023 гг | ИМЦ, администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Организация участия обучающихся МКОУ СОШ № 4 во Всероссийских проверочных работах, НИКО, региональных исследования качества образования | в течение 2021 учебного года | Администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся МКОУ СОШ № 4 с низкой учебной мотивацией | в течение 2021/2022/2023 гг | Администрация МКОУ СОШ № 4 |
| Организация работы по стимулированию педагогических работников за высокие результаты работы по повышению качества общего образования, позитивную динамику образовательных результатов обучающихся | в течение 2021/2022/2023 гг | Администрация МКОУ СОШ № 4 |